F3.E3.a.H1 Modelo de TdR para formación en competencias empresariales y planificación del negocio

# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS EN <MODELO DE NEGOCIO Y PLAN DE NEGOCIO>

Antecedentes:

Dentro del marco del proyecto/programa <nombre del proyecto/programa>, financiado por <donante> con el fin de promover actividades productivas (de microemprendimiento) en <zona>, con <grupo(s) destinatario(s)>, se ha planificado llevar a cabo un proceso de formación para personas con espíritu empresarial y personas emprendedoras con una experiencia mínima o ninguna, para permitirles diseñar o adaptar sus productos o servicios de acuerdo con el contexto actual. Tras la formación, las personas emprendedoras recibirán apoyo para preparar sus planes de negocio y propuestas económicas.

Asesoría:

Asesoría para la formación de las personas emprendedoras en cuestiones de formulación básica de modelos y planes de negocio y apoyo en la preparación de sus planes de negocios y propuestas económicas.

Objetivo de la asesoría:

- Ofrecer formación y orientaciones a personas emprendedoras de <grupo(s) destinatario(s)> en situaciones de vulnerabilidad por haberse visto afectadas por <crisis/desastre>, que les permita <poner en marcha o recuperar o consolidar> actividades o servicios productivos en <sector/subsector>.

Objetivos específicos:

- Formar a <número> personas participantes con ideas de negocio de <localidades/zonas geográficas objetivo> y apoyar el desarrollo de modelos básicos de negocio que les permitan definir sus ideas de negocio centradas en <sector/subsector>.

(y/o)

- Formar a <número> de personas emprendedoras de <localidades/zonas geográficas> con microemprendimientos ya existentes centradas en <sector/subsector> y apoyar la elaboración de planes de <recuperación/consolidación> de negocios adaptados al actual contexto de <crisis/desastre/etc.>

Actividades de la empresa de asesoría:

(Ejemplos de mínimos)

- Establecer una propuesta, estrategia, plan de trabajo y metodología de formación para personas interesadas en el microemprendimiento.

- Presentar un calendario de formación para <grupo(s) de personas beneficiarias> que incluya <el diseño o mejora> de sus ideas de negocio de acuerdo con los requisitos del mercado.

- Formar a las personas emprendedoras en los temas planificados.

- Acompañar a las personas participantes en el desarrollo de sus planes de negocio de acuerdo con sus perfiles.

- Etc.

Resultados:

- <Número> personas emprendedoras que han recibido formación en habilidades empresariales básicas y en la creación de un modelo de negocio y un plan de negocio básicos.

- <Número> planes de negocio diseñados.

- Etc.

Metodología:

Debe ser participativa y, en caso de tratarse de formación presencial, incluir métodos que permitan mantener la distancia interpersonal adecuada; en caso de tratarse de formación en línea, debe tener en cuenta los recursos de los que disponen las personas emprendedoras y facilitar su acceso y conectividad.

Información orientativa sobre el contenido (ejemplo)

    - Definir la idea de negocio.

    - Determinar las fortalezas y debilidades, y las oportunidades y riesgos de sus ideas de negocio.

    - Aprender la importancia del marketing y desarrollar sus propios planes sencillos de marketing.

    - Aprender a realizar un análisis de mercado para reunir la información requerida con el fin de planificar e implementar sus ideas de negocio.

    - Estimar los ingresos, costes y beneficios de sus ideas de negocio.

    - Determinar qué capital necesitan para iniciar sus negocios.

    - Aprender a llevar una contabilidad básica.

    - Integrar toda la información adquirida en un plan sencillo de negocio.

(Para la recuperación de microemprendimientos existentes)

    - Innovar para hacer frente a la crisis (adaptabilidad).

    - Innovaciones productivas.

    - Transición al marketing digital: comercio electrónico y marketing electrónico.

Calendario: (ejemplo)

| Actividades | Calendario por semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  |  | ... |  |  |  |  | Mes X |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Presentación de la propuesta, estrategia, metodología, calendario y presupuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización de grupos de trabajo con las personas beneficiarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de la formación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reajustes de las propuestas de modelos de negocios y de los planes de negocio de las personas emprendedoras/innovadoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final de la asesoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Período:

Del <día> de <mes> de 20XX al <día> de <mes> de 20XX.

Perfil de la asesoría:

Debe ser una organización que pueda demostrar experiencia previa en orientación técnica al emprendimiento, si es posible con grupos vulnerables.

- Se valorará que tenga conocimientos y experiencia previa en la zona geográfica correspondiente al proyecto.

- Se valorará que tenga conocimientos y experiencia previa con los grupos destinatarios correspondientes al proyecto.

## Formación profesional en <ámbito, disciplina>.

## Formación y experiencia demostrable en la implementación de <tipos de negocios>.

- Nivel elevado en <idioma local>.

## Deberá presentar los productos requeridos dentro de los plazos establecidos.

## Incluir el CV de su personal.

## Etc.

Criterios de selección:

| Criterio | Valoración |
| --- | --- |
| Calidad técnica de la propuesta | <número> puntos |
| Experiencia específica en el objetivo de la convocatoria | <número> puntos |
| Experiencia de trabajo con grupos vulnerables | <número> puntos |
| Oferta económica | <número> puntos |
| Otros criterios |  |
| Total | 100 puntos |

Presentación del Informe Final:

El informe final debe incluir (ejemplo):

- Resumen Ejecutivo.

- Proceso de implementación.

- Metodología.

- Logros.

- Complicaciones y lecciones aprendidas.

- Recomendaciones.

- Anexos (ejemplos):

  - Registro de asistencia a la formación.

  - Tabulación de la asistencia y evaluaciones de satisfacción con los talleres.

  - Algunos testimonios de personas beneficiarias.

  - Base de datos de personas beneficiarias.

  - Planes de negocio.

  - Informe fotográfico de todo el proceso.

  - Etc.

Contrato y obligaciones (ejemplo):

La asesoría deberá firmar un contrato con todas las partes implicadas que incluya sus obligaciones con respecto a la puesta en marcha y fiel cumplimiento de dicho contrato. Los datos se especificarán en el momento de la firma del contrato.

Forma de pago (ejemplo):

La asesoría recibirá <número> pagos, tras la entrega de sus productos:

El primer pago del <XX%> se realizará al cabo de <número> días laborables tras firma del contrato y la recepción de la siguiente documentación:

- Propuesta de trabajo que incluya (ejemplo):

- Estrategia de implementación.

- Metodología.

- Calendario de entrega de productos.

- Materiales a usar en los cursos: PowerPoints y fotos de los materiales.

- Formulario de evaluación de la satisfacción con la formación, a rellenar por las personas beneficiarias.

- Etc.

El segundo pago del <XX%> se realizará al cabo de <número> días laborables tras la entrega de los siguientes productos (ejemplo):

- Base de datos de personas emprendedoras.

- Informe formativo sobre las ideas de negocios de las <número> personas emprendedoras de <zona(s)>. Debe incluir registro de asistencia, evaluaciones de satisfacción con los talleres, convocatorias y testimonios de las personas beneficiarias.

- Proyectos de <número> modelos de negocios viables.

El último pago del <XX%> se realizará al cabo de <número> días laborables tras la presentación de los siguientes productos (ejemplo):

- Informe final de la asesoría que incluya <número> modelos de negocio y todos los anexos mencionados en la presentación del informe final.

De cara a este último pago, el equipo de <la Sociedad Nacional> deberá llevar a cabo una evaluación del trabajo realizado por la asesoría. Todos los pagos deben llevar adjunto el certificado de recepción de todos los productos a entregar, que deberá ser revisado por la Unidad de <unidad responsable> de la Sociedad Nacional.

(Ejemplo)

La asesoría deberá responsabilizarse de sus propios costes de <alquiler o uso de espacios, materiales, tentempiés para las personas participantes, espacios virtuales, desplazamientos, etc.> y de cualquier otro elemento necesario para la prestación de sus servicios.

Copyright:

El copyright y otros derechos de propiedad sobre documentos que recojan el trabajo realizado —a excepción de aquellos elementos allí contenidos que ya tengan copyright u otro derecho de propiedad— pertenecerán a la Sociedad Nacional de <país>.

Propuesta técnica y económica:

El proveedor recibirá una invitación a hacer una propuesta procedente del correo electrónico <xxx@xxx.xx >. Podrá enviar cualquier pregunta o solicitar cualquier aclaración hasta el <día> de <mes> de 20XX a las <número> horas (según <zona horaria>) al mismo correo electrónico. Toda pregunta o aclaración será resuelta antes del <día> de <mes> de 20XX a las <número> horas (según <zona horaria>).

La propuesta técnica y económica deberá enviarse por correo electrónico en documentos no editables única y exclusivamente a:  <xxx@xxx.xx >. La oferta deberá ser enviada con el siguiente asunto (ejemplo): <número> Formación en emprendimiento

En el cuerpo del mensaje hay que indicar:

- Número y Denominación de la candidatura: <número> Formación en emprendimiento.

- Nombre de la empresa.

- Número de correos electrónicos enviados (ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3).

El correo con la oferta deberá recibirse antes del <día> de <mes> de 20XX a las <número> horas (según <zona horaria>).

Documentos que deben recibirse en apoyo a la oferta de asesoría:

- Propuesta técnica: plan de trabajo, estrategia de ejecución, metodología, calendario de entrega de productos, materiales y formatos que se van a usar en las sesiones de formación.

- Oferta económica: debe incluir el precio total de la asesoría, incluyendo impuestos, acompañado de un desglose de sus principales elementos:

- Coste del servicio.

- Costes logísticos (si procede): por ejemplo, uso de aulas, internet, tentempiés para las personas participantes, materiales a usar en los cursos, comunicaciones, desplazamientos y alojamiento para las personas encargadas de la formación o prestación de otros servicios para la realización de las actividades.

NOTA (ejemplo): La asesoría deberá entregar un informe económico con sus correspondientes facturas para justificar estos gastos en cuestiones logísticas.

- Carta de presentación.

- CV del personal.

- Certificados que demuestren experiencia en identificación de ideas de negocio y en implementación de iniciativas empresariales.

Calendario del proceso:

| Número y Denominación de la petición de presupuesto | <número> Formación en emprendimiento. |
| --- | --- |
| Fecha de entrega de la petición de presupuesto | <día> de <mes> de 20XX |
| Plazo límite para que el proveedor envíe preguntas o solicite aclaraciones al correo: <xxx@xxx.xx >. | el <día> de <mes> de 20XX hasta las <número> horas (según <zona horaria>). |
| Plazo de respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaraciones de los proveedores: | el <día> de <mes> de 20XX hasta las <número> horas (según <zona horaria>). |
| Fecha y hora límites para presentar ofertas al correo: XXX | el <día> de <mes> de 20XX hasta las <número> horas (según <zona horaria>). |
| Fecha estimada de comunicación de los resultados del proceso: | el <día> de <mes> de 20XX hasta las <número> horas (según <zona horaria>). |
| Comienzo de la asesoría: | el <día> de <mes> de 20XX. |

Preparado por: <Nombre/Unidad>

Fecha: <día> de <mes> de 20XX.

Si se trata de un concurso, se puede añadir por ejemplo: "Las empresas van a ser elegidas por (comité de selección de propuestas) dependiendo de sus planes de negocios" u otra fórmula que se ajuste a los criterios de selección.

Según cada caso.